## Slide 1: Fase1 Proyecto APT Docente:Reginaldo Salinas Bruna Grupo Nº: 7 Integrantes: Jonathan Zúñiga Sebastián Olivares

## Slide 2: Descripción breve del proyecto APT

## Slide 3: Descripción del proyecto
Proyecto: SUIZASOFT – Módulo de Recepción y Control de Calidad de Fruta para Plantas Exportadoras.
Qué resuelve: digitaliza el proceso de recepción y control de calidad de fruta en una planta exportadora real, reemplazando planillas físicas y sistemas de escritorio antiguos.
Qué registra: los datos de cada lote (exportador, productor, predio, variedad, guía, fechas, bultos y kilos), la evaluación de color/madurez y calibres, y la resolución del lote.
Tecnología: backend Django integrado a la base de datos Sybase/SQL Anywhere de la planta, y frontend web (HTML, Bootstrap, JavaScript) pensado para uso en tablet.

## Slide 4: Relación con el perfil de egreso

## Slide 5: Relación con Perfil
Perfil de egreso: se relaciona directamente con el de Ingeniería en Informática: análisis, diseño, desarrollo e integración de un sistema de información completo.
Qué exige: modelar la lógica de negocio en el backend, diseñar una interfaz funcional para uso en terreno, e integrar datos con un sistema legado (Sybase) mediante procedimientos almacenados.
Competencias: desarrollo de software y gestión/integración de bases de datos, las mismas que exige resolver esta problemática real de la industria exportadora.

## Slide 6: Factibilidad del proyecto en la asignatura

## Slide 7: Factibilidad del Proyecto
Duración del semestre: 18 semanas, organizadas en las 3 fases de la asignatura Portafolio de Título.
Horas asignadas: permiten avanzar de forma sostenida en análisis, desarrollo, pruebas y documentación.
Materiales: equipos propios, entorno Django, y acceso a un ambiente de pruebas de la base Sybase/SQL Anywhere de la empresa.
Factores que facilitan: caso real de una empresa exportadora de fruta y colaboración del personal de planta.
Factores que dificultan: documentación parcial de los procedimientos almacenados de Sybase; se mitiga con reuniones periódicas con el equipo TI de la empresa.

## Slide 8: Objetivos del proyecto

## Slide 9: Objetivos del Proyecto
Objetivo general: Desarrollar un sistema web de recepción y control de calidad de fruta (SUIZASOFT) integrado a la base de datos Sybase/SQL Anywhere de la planta.
Objetivos específicos:
  Levantar requerimientos y diseñar la arquitectura del sistema.
  Implementar la selección de especie y la planilla de recepción (color/madurez y calibres).
  Implementar la matriz de defectos, la estimación de fruta exportable y la resolución de lote.
  Realizar pruebas funcionales e integrales con la base de datos de la planta.
  Elaborar la documentación técnica y el manual de usuario.

## Slide 10: Metodología de trabajo

## Slide 11: Metodologías del Proyecto
Enfoque iterativo e incremental (tipo Scrum adaptado a 2 integrantes), con ciclos quincenales y entregables verificables.
Etapas: (1) levantamiento de requerimientos, (2) diseño de arquitectura e integración con Sybase, (3) desarrollo iterativo de los módulos, (4) pruebas funcionales, (5) documentación y cierre.
Roles del equipo:
  Jonathan Zúñiga: desarrollo full-stack (backend Django y frontend HTML/Bootstrap/JavaScript), integración con Sybase, y reuniones/levantamiento de requerimientos con la empresa.
  Sebastián Olivares: diseño de interfaz y experiencia de usuario (UX/UI), base para la implementación del frontend.
  Ambos: pruebas del sistema y documentación final.

## Slide 12: Plan de trabajo

## Slide 13: Plan del Proyecto
Actividad | Duración | Responsable
Levantamiento de requerimientos | S1–S2 | Jonathan
Definición del Proyecto APT (Fase 1) | S3–S4 | Jonathan y Sebastián
Diseño de arquitectura e integración con Sybase | S5–S6 | Jonathan
Diseño de interfaz y experiencia de usuario (UX/UI) | S5–S6 | Sebastián
Módulo de acceso y selección de especie | S7 | Jonathan
Planilla dinámica de recepción | S8–S10 | Jonathan
Color, madurez y calibres | S11–S12 | Jonathan
Matriz de defectos y estimación | S13–S14 | Jonathan
Resolución de lote y observaciones | S15 | Jonathan
Pruebas funcionales e integrales | S16 | Jonathan y Sebastián
Documentación y cierre del proyecto | S17–S18 | Jonathan y Sebastián

## Slide 14: Evidencias esperadas

## Slide 15: Evidencias Esperadas del Proyecto
Tipo | Nombre de la evidencia | Descripción
Avance | Levantamiento de Requerimientos y Diseño de Arquitectura | Requerimientos funcionales, modelo de datos/integración con Sybase y mockups de la interfaz.
Avance | Prototipo funcional (Selección de Especie y Planilla) | Login, selección de especie y planilla de datos principales operativos.
Final | Sistema web SUIZASOFT – Módulo de Calidad (versión final) | Sistema completo: recepción, color/madurez, calibres, defectos, estimación y liberación de lote.
Final | Manual de Usuario e Informe Final del Proyecto APT | Manual de uso para operarios e informe final del proceso de desarrollo y resultados.

## Slide 16: Preguntas