Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. El equipo ha avanzado significativamente por sobre lo planificado en la Fase 1. A la fecha, el sistema SUIZASOFT cuenta con el flujo completo de recepción de fruta funcionando de punta a punta e integrado con la base de datos Sybase: inicio de sesión de usuario, selección de especie y creación de la planilla de recepción, registro de color y madurez, registro de calibres, registro de la matriz de defectos (Fancy, Choice, Comercial), estimación y liberación del lote, y validación automática contra Sybase que exige que los porcentajes de color y de calibre sumen 100% y que los defectos no superen el umbral permitido antes de poder liberar el lote. Además, se incorporó una funcionalidad no planificada originalmente para esta etapa: la generación del PDF oficial de la planilla de recepción (formato POE023), que el sistema genera automáticamente a partir de los datos ya guardados y validados. No se han realizado ajustes a los objetivos generales del proyecto; sí se incorporó esta nueva actividad al plan de trabajo, como se detalla en las secciones 2 y 3 de este informe. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste No se han realizado ajustes a los objetivos definidos en la Fase 1. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste No se han realizado ajustes a la metodología definida en la Fase 1 (desarrollo incremental por módulos, validando cada uno directamente contra el ambiente de pruebas de Sybase antes de integrarlo al flujo completo de recepción). |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Como evidencia de avance se presenta el sistema funcionando mediante un caso de uso real de recepción de fruta: inicio de sesión, selección de especie, registro de planilla con color, calibres y defectos, estimación y liberación del lote, y generación del PDF oficial POE023 con los datos ya guardados en Sybase. Esta evidencia permite comprobar el ingreso de datos (formularios de planilla), su procesamiento (validación de porcentajes y reglas de negocio contra Sybase mediante procedimientos almacenados) y su salida (PDF oficial y registros actualizados en la base de datos). La calidad del desarrollo se resguardó mediante validaciones del lado del cliente (JavaScript) que verifican que los datos sumen 100% antes de enviarlos a guardar, y mediante una validación final del lado del servidor contra Sybase antes de habilitar la generación del PDF, evitando que se libere un lote con datos inconsistentes. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | Reuniones con usuarios de planta y definición de requerimientos funcionales | Reuniones con equipo de calidad y TI de la planta | Semana 1-2 | Jonathan | — | Completado | Sin ajustes |
| Diseño de arquitectura de software | Definición de la arquitectura de integración Django-Sybase (pyodbc, procedimientos almacenados) | Ambiente de pruebas Sybase, documentación de SPs | Semana 3-5 | Jonathan | Sirve de base para todos los módulos posteriores | Completado | Sin ajustes |
| Diseño de interfaz de usuario | Diseño UX/UI de las pantallas de recepción y planilla | Figma, guía de estilos de la empresa | Semana 4-7 | Sebastián | — | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo de autenticación | Implementación de inicio de sesión y manejo de sesión de usuario | Django, tabla usersde | Semana 5-6 | Jonathan | — | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo del módulo de recepción | Selección de especie y creación de la planilla de recepción | Django, tabla ctlcalrecepcionfrutasenca | Semana 6-8 | Jonathan y Sebastián | — | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo del módulo de color y madurez | Registro y guardado del color y madurez de la fruta | JavaScript (colores.js), procedimientos almacenados Sybase | Plan: semana 11-12 / Real: semana 9 | Jonathan | Adelantado respecto al plan original | Completado | Adelantada |
| Desarrollo del módulo de calibres | Registro y guardado de calibres de la fruta | JavaScript (cascada.js), procedimientos almacenados Sybase | Plan: semana 12-13 / Real: semana 9 | Jonathan | Adelantado respecto al plan original | Completado | Adelantada |
| Desarrollo del módulo de matriz de defectos | Registro de defectos Fancy, Choice y Comercial | JavaScript, procedimientos almacenados Sybase | Plan: semana 13-14 / Real: semana 9 | Jonathan | Adelantado respecto al plan original | Completado | Adelantada |
| Desarrollo de estimación y liberación de lote | Guardado de estimación y liberación de lote con validación cruzada contra Sybase | planilla_final.js (guardarTodoYValidar, validarContraSybase) | Plan: semana 14-15 / Real: semana 9 | Jonathan | Adelantado respecto al plan original | Completado | Adelantada |
| Generación de documentos oficiales | Generación del PDF oficial de la planilla (formato POE023) | views.py (generar_pdf_planilla, construir_pdf_planilla) | Semana 9 (no planificada) | Jonathan | Actividad no contemplada en el plan de trabajo original | Completado | Ajustada (actividad nueva) |
| Aseguramiento de la calidad | Pruebas funcionales e integrales del flujo completo de recepción | Casos de prueba, datos reales de planta | Semana 15-16 | Jonathan y Sebastián | Pendiente formalizar casos de prueba documentados | En curso | Sin ajustes |
| Cierre del proyecto | Documentación técnica y cierre del proyecto | Informes, manual de usuario | Semana 17-18 | Jonathan y Sebastián | — | No iniciado | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. El principal factor facilitador fue haber definido tempranamente (semana 3 a 5) la arquitectura de integración con Sybase, lo que permitió que los módulos posteriores (color, calibres, defectos, estimación y liberación) se desarrollaran siguiendo un mismo patrón de lectura/escritura de procedimientos almacenados, acelerando el avance. También facilitó el trabajo tener acceso directo al ambiente de pruebas de Sybase y la posibilidad de validar cada módulo con datos reales de la planta casi de inmediato. La principal dificultad fue la documentación parcial de algunos procedimientos almacenados (como el de defectos), que obligó a realizar pruebas exploratorias para entender su comportamiento real antes de construir la pantalla correspondiente; esta dificultad se enfrentó documentando nosotros mismos el comportamiento observado de cada procedimiento a medida que se iba probando.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No se eliminó ninguna actividad del plan de trabajo original. Sí se incorporó una actividad nueva no contemplada inicialmente: la generación del PDF oficial de la planilla de recepción (formato POE023), que se agregó porque, una vez implementada la validación cruzada contra Sybase, resultó natural ofrecer también la generación automática del documento oficial que la planta ya utilizaba en formato físico. Esta actividad quedó registrada en la tabla de monitoreo de la sección 2 como una actividad "Ajustada", asignada a Jonathan.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. La actividad de documentación técnica y cierre del proyecto (planificada para las semanas 17 y 18) aún no se ha iniciado, dado que corresponde a la etapa final del proyecto y se mantiene dentro del plazo previsto en la carta Gantt. La actividad de pruebas funcionales e integrales se encuentra en curso: a la fecha se han realizado pruebas manuales del flujo completo, pero falta formalizar casos de prueba documentados con datos reales de la planta; para avanzar en esto se coordinarán sesiones de prueba con el equipo de la planta durante las próximas semanas.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.